Утверждаю:

Директор ___________________                                 В.Х. Тумова

(приказ №113/1  от 01.09.2016г.)

План

работы  МКОУ «СОШ с.п. Инаркой»

по реализации инновационного проекта

«Интеграция начального общего и основного общего образования

в условиях реализации ФГОС».

| №№ п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 – 2017 учебный год. |  |  |  |
| 1. | Анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на образовательный процесс. | сентябрь - октябрь 2016г. | Директор, заместители |
| 2. | Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность по реализации проекта. | сентябрь - октябрь 2016г. | Директор, заместители |
| 3. | Определение команды педагогов, которые примут непосредственное участие в реализации проекта. | сентябрь 2016г. | Директор, заместители |
| 4. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами: выполнение перспективного плана повышения квалификации педагогических кадров на 100%. | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 5. | Разработка основной образовательной программы, учебного плана, рабочих программ педагогов по предметам, программ занятий внеурочной деятельности по ФГОС, кружков дополнительного образования. | до 01.09.2016г. | Заместители директора по УВР, по ВР |
| 6. | Психологическое сопровождение. Разработка и реализация программ: 1. Профилактическая психолого-педагогическая программа по адаптации учащихся 5ого класса «Я – пятиклассник» 2. Программа преемственности между начальным и основным общим образованием. | сентябрь - декабрь 2016г. | Педагог-психолог |
| 7. | Выполнение перспективного плана прохождения аттестации на высшую, первую квалификационную категорию ( не менее 70% педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории) | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР |
| 8. | Оборудование спортивных залов, актового зала, библиотеки. | в течение учебного года | Директор |
| 9. | Оборудование кабинетов математики, литературы, русского языка учебно-лабораторным оборудованием, актового зала (голосовая аппаратура, мебель). | в течение учебного года | Директор |
| 10. | Пополнение, обновление библиотечного фонда: словари, энциклопедии, учебно- методическая литература по учебным предметам, учебники, электронные учебники. | в течение учебного года | Педагог-библиотекарь |
| 11. | Организация сетевого взаимодействия с другими ОУ. | в течение учебного года | Творческая группа |
| 12. | Участие педагогов школы в диссеминации опыта по реализации проекта (проведение районных семинаров, публикации в предметных журналах). | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР |
| 13. | Оборудование учебных помещений необходимыми средствами обучения (оснащение компьютерной техникой, аудио, видеоаппаратурой, интерактивными досками, множительной техникой) на 50%. | в течение учебного года | Директор |
| 14. | Мониторинг промежуточных результатов реализации проекта. | Май 2017г. | Заместители директора по УВР, по ВР |
| 15. | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| 16. | Разработка авторских учебных программ, программ дополнительного образования. | в течение учебного года | Педагоги |
| 17. | Совершенствование форм и методов деятельности школьных методических объединений: мастер-классы, круглый стол, взаимопосещение уроков. | в течение учебного года | Руководители ШМО |
| 18. | Совместное заседание ШМО по проблеме «Преемственность между начальным общим и основным общим образованием в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» | ноябрь 2016г. | Руководители ШМО |
| 19. | Заседание педагогического совета: «Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной и основной школы в условиях реализации и освоения ФГОС НОО и ФГОС ООО». | ноябрь 2016г. | Директор |
| 20. | Организация и проведение мероприятий в соответствии с реализуемым инновационным проектом (мероприятия в рамках учебной и внеурочной деятельности). | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР, педагоги |
| 21. | Систематическое взаимопосещение педагогами уроков и внеурочных занятий в 1ом – 6ом классах. | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР, педагоги |
| 2017 – 2018 учебный год. |  |  |  |
| 1. | Совершенствование форм и методов деятельности школьных методических объединений: мастер-классы, круглый стол, взаимопосещение уроков. | в течение учебного года | Руководители ШМО |
| 2. | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| 3. | Мониторинг промежуточных результатов реализации проекта. | май 2018г. | Заместители директора по УВР, по ВР |
| 4. | Организация сетевого взаимодействия с другими ОУ. | в течение учебного года | Творческая группа |
| 5. | Участие педагогов школы в диссеминации опыта по реализации проекта (проведение районных семинаров, публикации в предметных журналах). | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР |
| 6. | Психологическое сопровождение процесса реализации проекта. | в течение учебного года | Педагог - психолог |
| 7. | Организация и проведение мероприятий в соответствии с реализуемым инновационным проектом (мероприятия в рамках учебной и внеурочной деятельности). | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР, педагоги |
| 8. | Круглый стол ШМО по проблеме «Преемственность в обучении как условие повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» | декабрь 2017г. | Руководители ШМО |
| 9. | Заседание педагогического совета: «Инновации в решении проблем преемственности в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО». | январь 2018г. | Директор |
| 10. | Систематическое взаимопосещение педагогами уроков и внеурочных занятий в 1ом – 7ом классах. | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР, педагоги |
| 2018 – 2019 учебный год. |  |  |  |
| 1. | Совершенствование форм и методов деятельности школьных методических объединений: мастер-классы, круглый стол, взаимопосещение уроков. | в течение учебного года | Руководители ШМО |
| 2. | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. | в течение учебного года | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| 3. | Мониторинг итоговых результатов реализации проекта. | август 2019г. | Заместители директора по УВР, по ВР |
| 4. | Организация сетевого взаимодействия с другими ОУ. | в течение учебного года | Творческая группа |
| 5. | Участие педагогов школы в диссеминации опыта по реализации проекта (проведение районных семинаров, публикации в предметных журналах). | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР |
| 6. | Психологическое сопровождение процесса реализации проекта | в течение учебного года | Педагог - психолог |
| 7. | Организация и проведение мероприятий в соответствии с реализуемым инновационным проектом (мероприятия в рамках учебной и внеурочной деятельности) | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР, педагоги |
| 8. | Семинар ШМО по проблеме «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в системе работы школы как необходимое условие реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО». | ноябрь 2018г. | Руководители ШМО |
| 9. | Заседание педагогического совета: «Инновационная деятельность участников образовательного процесса в рамках реализации и освоения ФГОС НОО и ФГОС ООО». | март 2019г. | Директор |
| 10. | Систематическое взаимопосещение педагогами уроков и внеурочных занятий в 1ом – 8ом классах. | в течение учебного года | Заместители директора по УВР, по ВР, педагоги |